## Fases
FASE | INICIO | ELABORACIÓN | CONSTRUCIÓN | [14 empty] | TRANSICIÓN
ITERACION | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5 | It6 | It7 | It8 | It9 | It10 | It11 | It12 | It13 | It14 | It15 | It16 | It17
COSTE | 1000 | 1390 | 1170 | 1590 | 700 | 700 | 1200 | 940 | 1230 | 1030 | 1290 | 1250 | 1670 | 870 | 1410 | 980 | 1040 | 2000
HORAS | 14 | 20 | 17 | 23 | 16 | 16 | 26 | 19 | 24 | 15 | 21 | 25 | 24 | 16 | 22 | 20 | 21 | 35
AGENDA | 2 dias | 3 dias | 3 dias | 4 dias | 3 dias | 3 dias | 4 dias | 3 dias | 4 dias | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 4 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 5 dias
?AGENDA
8h = 1 dia

## Calendario
NOVIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
1 | It0 2 | It0 3 | It1 4 | It1 5 | 6 | 7
It1 8 | It2 9 | It2 10 | It2 11 | It3 12 | 13 | 14
It3 15 | It3 16 | It3 17 | It4 18 | It4 19 | 20 | 21
It4 22 | It5 23 | It5 24 | It5 25 | It6 26 | 27 | 28
It6 29 | It6 30
DICIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
|  | It6 1 | It7 2 | It7 3 | 4 | 5
6 | It7 7 | It8 8 | It8 9 | It8 10 | 11 | 12
It8 13 | It9 14 | It9 15 | It10 16 | It10 17 | 18 | 19
It10 20 | It11 21 | It11 22 | It11 23 | 24 | 25 | 26
It11 27 | It12 28 | It12 29 | It12 30 | 31
ENERO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
[5 empty] | 1 | 2
It12 3 | It13 4 | It13 5 | 6 | It13 7 | 8 | 9
It14 10 | It14 11 | It14 12 | It15 13 | It15 14 | 15 | 16
It15 17 | It16 18 | It16 19 | It16 20 | It17 21 | 22 | 23
It17 24 | It17 25 | It17 26 | It17 27 | 28 | 29 | 30
31

## Planificación
RH | It0 |  |  |  |  | It1 |  |  |  |  | It2 |  |  |  |  | It3 |  |  |  |  | It4 |  |  |  |  | It5 |  |  |  |  | It6 |  |  |  |  | It7 |  |  |  |  | It8 |  |  |  |  | It9 |  |  |  |  | It10 |  |  |  |  | It11 |  |  |  |  | It12 |  |  |  |  | It13 |  |  |  |  | It14 |  |  |  |  | It15 |  |  |  |  | It16 |  |  |  |  | It17
| R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T
Sandra (requisitos e implementador) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0
Alonso(requisitos y análisis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Raul(diseñador y análisis) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
Steven(diseñador y implementador) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0
Alvaro(testers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Manuel(testers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Coste | It0 R: 400 + 270 + 240 + 90 = 1000€; It1 R: 600 + 360 + 300 + 90 + 40 = 1390€; It2 R: 400 + 360 + 240 + 90 + 80 = 1170€; It3 R: 600 + 360 + 360 + 90 + 80 = 1590€; It4 R: 200 + 0 + 240 + 180 + 80 = 700 €; It5 R: 200 + 0 + 240 + 180 + 80 = 700 €; It6 R: 200 + 160 + 480 + 240 + 120 = 1200 €; It7 R: 200 + 270 + 180 + 210 + 80 = 940€; It8 R: 400 + 180 + 300 + 270 + 80 = 1230€; It9 R: 400 + 270 + 240 + 120 + 0 = 1030€; It10 R: 300 + 450 + 300 + 240 + 0 = 1290€; It11 R: 300 + 270 + 300 + 300 + 80 = 1250€; It12 R: 400 + 450 + 300 + 480 + 40 = 1670€; It13 R: 200 + 270 + 180 + 180 + 40 = 870€; It14 R: 400 + 450 + 300 + 180 + 80 = 1410€; It15 R: 200 + 270 + 240 + 150 + 120 = 980€; It16 R: 600 + 360 + 180+ 120 + 80 = 1040€; It17 R: 600 + 540 + 360 + 320 + 180 = 2000
Horas | It0 R: 14 h; It1 R: 20 h; It2 R: 17 h; It3 R: 23 h; It4 R: 16 h; It5 R: 16 h; It6 R: 26 h; It7 R: 19h; It8 R: 24h; It9 R: 15h; It10 R: 21h; It11 R: 25h; It12 R: 24h; It13 R: 16h; It14 R: 22h; It15 R: 20h; It16 R: 21h; It17 R: 35h
Nota*
Coste Sandra
|  |  | enunciado |  |  |  |  | CDU1 |  |  |  |  | CDU5 |  |  |  |  | CDU7 |  |  |  |  | CdU13 |  |  |  | CdU14 |  |  |  |  | Cdu 15 | [5 empty] | CDU6 |  |  |  |  | CDU8 |  |  |  |  | CDU2 |  |  |  |  | CDU3 |  |  |  |  | CDU10 |  |  |  |  | CDU11 |  |  |  |  | CDU4 |  |  |  |  | CDU12 |  |  |  |  | CDU16 |  |  |  |  | CDU9 |  |  |  |  | final
Para abaratar costes el diseñador con cierta experiencia hace prescindible al analista, por lo que en este caso no lo usaremos