## Fases
FASE | INICIO | ELABORACIÓN | CONSTRUCCIÓN |  |  | TRANSICIÓN
ITERACIÓN | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5
COSTE
HORAS
AGENDA

## Planificacion
| It0 |  |  |  |  | It1 |  |  |  |  | It2 |  |  |  |  | It3 |  |  |  |  | It4 |  |  |  |  | It5
RH | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T
Sandra (Coordinadora) | 12 | 14 | 8 | 8 | 9
Manuel (Secretario) | 8 | 8 | 9 | 10 | 9
Raúl (Experto en Git) | 10 | 12 | 9 | 8 | 12
Álvaro (Experto en Git) | 10 | 12 | 9 | 8 | 12
Steven (Experto en Maven) | 8 | 12 | 10 | 12 | 12
Alonso (Experto en Maven) | 8 | 12 | 10 | 12 | 12

## Horas Imputadas
RH | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5
Sandra (Coordinadora) | It0: 48
Manuel (Secretario) | It0: 44
Raúl (Experto en Git) | It0: 46
Álvaro (Experto en Git) | It0: 47
Steven (Experto en Maven) | It0: 50
Alonso (Experto en Maven) | It0: 49

## Calendario
OCTUBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 1ra Reunión 10 | It0 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2da Reunión 20
It0 21 | It0 22 | It0 23 | It0 24 | It0 25 | 26 | 27
It0 28 | It0 29 | It0 30 | 3ra Reunión 31
NOVIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
|  |  |  | 1 | Revisar It0 2 | 4ta Reunión 3
It1 Diseño 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DICIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31