## Fases
FASE | INICIO | ELABORACIÓN | CONSTRUCIÓN | [14 empty] | TRANSICIÓN
ITERACION | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5 | It6 | It7 | It8 | It9 | It10 | It11 | It12 | It13 | It14 | It15 | It16 | It17
COSTE | 1020 | 1100 | 910 | 1300 | 1040 | 1080 | 1340 | 1250 | 1090 | 1100 | 1290 | 1020 | 1480 | 1030 | 1660 | 1020 | 1310 | 2030
HORAS | 15 | 18 | 18 | 22 | 21 | 19 | 25 | 21 | 19 | 17 | 23 | 21 | 25 | 18 | 26 | 20 | 22 | 32
AGENDA | 2 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 4 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 4 dias | 3 dias | 4 dias | 3 dias | 3 dias | 5 dias

## Calendario
NOVIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
1 | It0 2 | It0 3 | It1 4 | It1 5 | 6 | 7
It1 8 | It2 9 | It2 10 | It2 11 | It3 12 | 13 | 14
It3 15 | It3 16 | It4 17 | It4 18 | It4 19 | 20 | 21
It5 22 | It5 23 | It5 24 | It6 25 | It6 26 | 27 | 28
It6 29 | It6 30
DICIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
|  | It7 1 | It7 2 | It7 3 | 4 | 5
6 | It8 7 | It8 8 | It8 9 | It9 10 | 11 | 12
It9 13 | It9 14 | It10 15 | It10 16 | It10 17 | 18 | 19
It11 20 | It11 21 | It11 22 | It12 23 | 24 | 25 | 26
It12 27 | It12 28 | It12 29 | It13 30 | 31
ENERO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
[5 empty] | 1 | 2
It13 3 | It13 4 | It14 5 | 6 | It14 7 | 8 | 9
It14 10 | It14 11 | It15 12 | It15 13 | It15 14 | 15 | 16
It16 17 | It16 18 | It16 19 | It17 20 | It17 21 | 22 | 23
It17 24 | It17 25 | It17 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## Planificación
RH | It0 |  |  |  |  | It1 |  |  |  |  | It2 |  |  |  |  | It3 |  |  |  |  | It4 |  |  |  |  | It5 |  |  |  |  | It6 |  |  |  |  | It7 |  |  |  |  | It8 |  |  |  |  | It9 |  |  |  |  | It10 |  |  |  |  | It11 |  |  |  |  | It12 |  |  |  |  | It13 |  |  |  |  | It14 |  |  |  |  | It15 |  |  |  |  | It16 |  |  |  |  | It17 |  |  |  |  | Total
| R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T
Sandra (requisitos y análisis) | It0 R: 2; It0 A: 1; It1 R: 3; It2 A: 2; It3 R: 3; It3 A: 1; It4 R: 1; It4 A: 1; It5 R: 2; It5 A: 1; It6 R: 1; It6 A: 4; It7 R: 1; It7 A: 3; It8 R: 2; It8 A: 2; It9 R: 2; It9 A: 1; It10 R: 2; It11 R: 1; It11 A: 1; It12 R: 2; It12 A: 2; It13 R: 1; It13 A: 3; It14 R: 2; It14 A: 4; It15 R: 2; It16 R: 3; It16 A: 1; It17 R: 3; It17 A: 4 | 64
Alonso(requisitos y análisis) | It0 R: 1; It0 A: 3; It1 R: 1; It1 A: 2; It2 R: 2; It3 R: 2; It3 A: 2; It4 R: 2; It5 R: 1; It5 A: 2; It6 R: 1; It6 A: 1; It7 R: 1; It7 A: 2; It8 A: 2; It9 A: 3; It10 R: 1; It10 A: 3; It11 A: 2; It12 R: 2; It12 A: 4; It13 R: 2; It13 A: 1; It14 R: 2; It14 A: 3; It15 A: 3; It16 R: 4; It17 R: 5; It17 A: 3 | 63
Raúl(diseñador e implementador) | It0 D: 2; It0 I: 1; It1 D: 4; It1 I: 2; It2 D: 3; It2 I: 2; It3 D: 3; It3 I: 2; It4 D: 3; It4 I: 3; It5 D: 3; It5 I: 2; It6 D: 3; It6 I: 3; It7 D: 4; It7 I: 1; It8 D: 4; It9 D: 3; It9 I: 2; It10 D: 5; It10 I: 2; It11 D: 3; It11 I: 5; It12 D: 2; It12 I: 4; It13 D: 1; It14 D: 4; It14 I: 2; It15 D: 3; It15 I: 2; It16 D: 4; It16 I: 1; It17 D: 3; It17 I: 1 | 92
Steven(diseñador e implementador) | It0 D: 2; It0 I: 3; It1 D: 2; It1 I: 2; It2 D: 2; It2 I: 3; It3 D: 2; It3 I: 3; It4 D: 3; It4 I: 4; It5 D: 2; It5 I: 3; It6 D: 4; It6 I: 2; It7 D: 3; It7 I: 3; It8 D: 2; It8 I: 3; It9 D: 4; It9 I: 2; It10 D: 3; It10 I: 4; It11 D: 3; It11 I: 2; It12 D: 2; It12 I: 4; It13 D: 2; It13 I: 3; It14 D: 3; It14 I: 3; It15 D: 2; It15 I: 3; It16 D: 1; It16 I: 3; It17 D: 3; It17 I: 1 | 96
Alvaro(testers) | It1 T: 1; It2 T: 2; It3 T: 2; It4 T: 2; It5 T: 1; It6 T: 3; It7 T: 2; It8 T: 2; It11 T: 2; It12 T: 1; It13 T: 4; It14 T: 1; It15 T: 3; It16 T: 3; It17 T: 5 | 34
Manuel(testers) | It1 T: 1; It2 T: 2; It3 T: 2; It4 T: 2; It5 T: 2; It6 T: 3; It7 T: 1; It8 T: 2; It10 T: 3; It11 T: 2; It12 T: 2; It13 T: 1; It14 T: 2; It15 T: 2; It16 T: 2; It17 T: 4 | 33
Coste | It0 R: 1020; It1 R: 1100; It2 R: 910; It3 R: 1300; It4 R: 1040; It5 R: 1080; It6 R: 1340; It7 R: 1250; It8 R: 1090; It9 R: 1100; It10 R: 1290; It11 R: 1020; It12 R: 1480; It13 R: 1030; It14 R: 1660; It15 R: 1020; It16 R: 1310; It17 R: 2030 | 22070
Horas | It0 R: 15; It1 R: 18; It2 R: 18; It3 R: 22; It4 R: 21; It5 R: 19; It6 R: 25; It7 R: 21; It8 R: 19; It9 R: 17; It10 R: 23; It11 R: 21; It12 R: 25; It13 R: 18; It14 R: 26; It15 R: 20; It16 R: 22; It17 R: 32 | 382
|  |  | enunciado |  |  |  |  | CDU1 |  |  |  |  | CDU5 |  |  |  |  | CDU7 |  |  |  |  | CdU13 |  |  |  | CdU14 |  |  |  |  | Cdu 15 | [5 empty] | CDU6 |  |  |  |  | CDU8 |  |  |  |  | CDU2 |  |  |  |  | CDU3 |  |  |  |  | CDU10 |  |  |  |  | CDU11 |  |  |  |  | CDU4 |  |  |  |  | CDU12 |  |  |  |  | CDU16 |  |  |  |  | CDU9 |  |  |  |  | final
Para abaratar costes el diseñador con cierta experiencia hace prescindible al analista, por lo que en este caso no lo usaremos
| 300 + 360 + 240 + 120 = 930 |  |  |  |  | 400 + 180+ 360 + 120 + 40 = 1100€ |  |  |  |  | 200 + 180 + 300 +150+ 80 = 910€ |  |  |  |  | 500 + 270 + 300 + 150 + 80 = 1300€ |  |  |  |  | 300 + 90+ 360 + 210+ 80 = 1040 € |  |  |  |  | 300 + 270 + 300+ 150 + 60 = 700 € |  |  |  |  | 200 + 450 + 420 + 150 + 120 = 1200 € |  |  |  |  | 200 + 450 + 420 + 120 + 60 = 940€ |  |  |  |  | 200 + 360 + 360 + 90 + 80 = 1230€ |  |  |  |  | 200 + 360 + 420 + 120 + 0 = 1030€ |  |  |  |  | 300 + 270 + 480 + 180 + 60 = 1290€ |  |  |  |  | 100 + 270 + 360 + 210 + 80 = 1250€ |  |  |  |  | 400 + 540 + 240 + 240 + 60 = 1670€ |  |  |  |  | 300 +360 + 180 + 90 + 100 = 870€ |  |  |  |  | 400 + 630 + 420 + 150 + 60 = 1410€ |  |  |  |  | 200 + 270 + 300 + 150 + 100 = 980€ |  |  |  |  | 700 + 90 + 300+ 120 + 100 = 1040€ |  |  |  |  | 800 + 630 + 360 + 60 + 180 = 2000
duda: la ultima iteración debe tener reparto de horas