## Planificacion
| It0 |  |  |  |  | It1 |  |  |  |  | It2 |  |  |  |  | It3 |  |  |  |  | It4 |  |  |  |  | It5
RH | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T
Sandra (Coordinadora) | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Manuel (Secretario) | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Raúl (Experto en Git) | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Álvaro (Experto en Git) | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Steven (Experto en Maven) | 5 | 6 | 4 | 5 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Alonso (Experto en Maven) | 2 | 4 | 6 | 5 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2

## Fases
FASE | INICIO | ELABORACIÓN | CONSTRUCCIÓN |  |  | TRANSICIÓN
ITERACIÓN | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5
COSTE | 11100$ | 8100$ | 6900$ | 4500$ | 4000$ | 4200$
HORAS | 111 | 81 | 69 | 45 | 40 | 42
AGENDA | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4

## Horas Imputadas
RH | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5
Sandra (Coordinadora) | It0: 20
Manuel (Secretario) | It0: 20
Raúl (Experto en Git) | It0: 22
Álvaro (Experto en Git) | It0: 21
Steven (Experto en Maven) | It0: 20
Alonso (Experto en Maven) | It0: 17

## Calendario
OCTUBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 1ra Reunión 10 | It0 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2da Reunión 20
It0 21 | It0 22 | It0 23 | It0 24 | It0 25 | 26 | 27
It0 28 | It0 29 | It0 30 | 3ra Reunión 31
NOVIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
|  |  |  | 1 | Revisar It0 2 | 4ta Reunión 3
It1 Diseño 4 | It1 15 | It1 6 | It1 7 | It1 8 | 9 | 10
It1 11 | It112 | It1 13 | It1 14 | It1 15 | 16 | 17
It2 18 | It2 19 | It2 20 | It2 21 | It2 22 | 23 | 24
It2 25 | It2 26 | It2 27 | It2 28 | It3 29 | 30
DICIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
1
It3 2 | It3 3 | It3 4 | It3 5 | It3 6 | 7 | 8
It4 9 | It4 10 | It4 11 | It4 12 | It4 13 | 14 | 15
It5 16 | It5 17 | It5 18 | It5 19 | Entrega 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31